## Sheet1
序号 | 任务名称 | 负责人（小组成员） | 开始日期 | 结束日期 | 任务周期（天） | 里程碑 | 工作量（人时） | 每周进度更新（%） | 状态
1 | 项目启动与需求调研 | 全员 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 3 | 需求确认完成 | 20 | 100% | 已完成 | 开始时间 | 结束时间
2 | 技术选型与环境搭建 | 吴国成、毛开宝 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 | 开发环境就绪 | 16 | 100% | 已完成 | 46108 | 46177
3 | 数据库设计（MySQL） | 山长鑫、吴宇 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 3 | 数据库设计文档+ER图完成 | 16 | 100% | 已完成
4 | 后端框架搭建（C++） | 吴国成、毛开宝 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 4 | 后端服务可运行 | 20 | 100% | 已完成
5 | 用户模块开发（登录/注册/加密） | 毛开宝、陈嘉伟 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 4 | 用户模块完成 | 20 | 100% | 已完成
6 | 帖子模块开发（发布/分类/标签） | 吴国成、山长鑫 | 2026-04-18 | 2026-04-22 | 4 | 帖子功能完成 | 20 | 100% | 已完成
7 | 评论模块开发（回复/点赞） | 吴宇、陈嘉伟 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 4 | 评论功能完成 | 20 | 100% | 已完成
8 | 搜索模块开发（全文检索） | 山长鑫、吴国成 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 4 | 搜索功能完成 | 16 | 100% | 已完成
9 | 后台管理模块开发 | 毛开宝、吴宇 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 4 | 后台管理完成 | 16 | 100% | 已完成
10 | 前端Flutter界面开发 | 吴国成、陈嘉伟 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 30 | 前端主流程打通 | 40 | 100% | 已完成
11 | 模块集成与接口联调 | 全员 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 6 | 集成测试通过 | 30 | 50% | 计划中
12 | 系统测试与压力测试 | 山长鑫、吴宇 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 6 | 测试报告完成 | 20 | 待更新 | 计划中
13 | 部署与上线（校园服务器） | 吴国成、毛开宝 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 3 | 系统可访问 | 10 | 待更新 | 计划中
14 | 文档撰写与项目总结 | 全员 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 6 | 项目报告提交 | 20 | 待更新 | 计划中